## Tabelle1
Werkstück-Sortieranlage |  | Katja Kirstein | Anne-Lena Kowalka | Marian Triebe | Eugen Winter
1. | Meeting abhalten | V | V | V | V
2. | Moderation & Agenda planen | V | I | I | I
3. | Protokollführung | I | V | I | I
4. | RDD bearbeiten | I | V | I | I
5. | Git-Repository Verwaltung | I | I | V | I
6. | Code-Qualität sicherstellen | M | M | V | M
7. | Debugging und Fehlerbehandlung | V | M | M | M
8. | Testing | V | M | V | M
9. | Kick-Off Meeting abhalten | V | V | V | V
11.
10. | Interface für HAL erstellen | I | I | V | I
11. | Use Cases feststellen | M | M | M | V
12. | Requirements feststellen | I | I | M | V
13. | UML-Diagramme erstellen | M | V | M | M
14. | Regressionstests planen | V | V | V | V
17.
15. | Projektstrukturplan erstellen | I | I | I | V
16. | HAL der Aktorik implementieren | M | I | V | I
17. | Serielle Schnittstelle implementieren | V | I | V | I
18. | Testprogramm für Aktorik und serielle Schnittstelle erstellen | V | I | V | I
19. | Projektstrukturplan fertigstellen | I | I | I | V
20. | HAL der Sensorik implementieren (via ISRs und Pulse-Messages) | M | I | V | I
21. | Anlagensteuerung mit Zustandsautomaten modellieren | I | V | I | I
22. | Regressionstests implementieren | V | I | I | I
23. | Callback-Mechanismus für Sensorik implementieren (Reactor Pattern)
24. | Testprogramm für Implementierung des Callback-Mechanismus erstellen
25. | Zustandsautomaten der Anlagensteuerung implementieren
26. | Testprogramm für Implementierung der Zustandsautomaten erstellen
27. | Ablauf über beide Förderbänder implementieren (ohne Ausnahmebehandlung)
28. | Dokumentation des fehlerfreien Testablaufs mit allen Bauteilen erstellen
29. | Timer für Ausnahmebehandlung implementieren
30. | Timingverhalten zwischen HW- und BS-Timer im RDD diskutiert
31. | Ablauf über beide Förderbänder implementieren (inkl. Ausnahmebehandlung)
32. | Bedienhandbuch für die Werkstück-Sortieranlage erstellen
33. | Abnahmetest erstellen
34. | Dokumentation vervollständigen (inkl. „Lessons learned“)
Legende: V: Verantwortung ¦ M: Mitarbeit ¦ I: Information